汽车工程分院毕业设计工作计划

| 教研室 | 机电 | 姓名 | 彭礼辉 | 职称 |  | 日期 | 2019.10.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指导专业： 机电一体化； 二、课题数： 5个 三、工作计划： （1）2019年11月7日至2019年11月10日，确定毕业设计名称。学生在企业顶岗实习，在校外老师指导下了解企业的生产情况并确定毕业设计选题，经审核后由老师向学生下达《毕业设计任务书》。 （2）设计提纲： 2019年11月11日至2019年11月16日，调查研究。根据毕业设计选题，在校内和校外老师指导下围绕选题，拟定调研提纲，通过对公司有关部门员工进行咨询了解，进行相关文献资料查找，搜集和选题有关资料和数据。 （3）2019年11月17日至2020年3月10日，收集资料及实施设计，分析整理资料，在老师指导下形成设计思路，完成毕业设计初稿。 （4）2020年3月11日至2020年4月19日，完成设计修改稿。 （5）2020年4月20日至2020年5月20日，经校内外指导老师审阅，提出修改意见，进一步开展调查并修改相应内容，确定终稿，并完成答辩。 |  |  |  |  |  |  |  |

本表供毕业设计指导教师使用，留存教务处。