协会课题重要文件

湖南省教育科学研究工作者协会

课题管理暂行办法（2019年修订）

第一章  总则

第一条  为加强和完善我省教育科学研究工作者协会课题的管理，提高协会课题的管理和研究水平，充分发挥群众性学术组织对教育教学改革与发展的促进作用，依据《湖南省教育科学研究工作者协会章程》和协会工作实际，特制定本办法。

第二条  湖南省教育科学研究工作者协会课题的研究，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕我省教育教学改革与发展的热点、难点问题，特别是教育教学中的具体问题开展研究，力求解决的问题有针对性、操作性和时效性，以期更好地服务决策、指导实践、创新理论。

第三条  湖南省教育科学研究工作者协会是我省教育科学研究省级群众性社会团体组织，其课题的级别属省一级协会课题。湖南省教育科学研究工作者协会课题简称省一级协会课题（下同）。

第二章  申报

第四条  申报省一级协会课题原则上应是湖南省教育科学研究工作者协会会员单位的成员。

第五条  省一级协会课题的选题，以教育教学改革发展的理论与实践问题为主攻方向，突出应用研究，重点突出成果推广应用研究。

第六条  省一级协会课题指南与当年课题申报通知一并向全省公布。

第七条  省一级协会课题必须交纸质材料和电子文档。

第八条  省一级协会课题设重点课题和一般课题，类别为基础教育（含中职、学前教育，下同）、高等教育（含高职高专教育，下同），课题经费由申报单位自筹。申请重点课题协会将重点指导，并在评奖、成果推广上给予扶植。

第九条  申报省一级协会课题的主持人应符合以下条件：

1.遵守《中华人民共和国宪法》，拥护中国共产党的领导。

2.必须真正承担和负责组织、指导课题的实施。不能承担实质性研究工作的，不得申请。

3.每一申请人不得同时申报两项本协会课题。以往承担的协会课题必须按规定结题，未结题者不得申报新的课题。

第十条  课题申请人原则上应根据《协会课题指南》选题，并按照申请书的要求，做好前期研究准备工作，认真如实填写《湖南省教育科学研究工作者协会课题申请·评审书》及有关材料。

第十一条  申请人所在单位按本办法第八条的规定进行审查，签署意见，并承担提供研究条件和承担课题管理职能及信誉保证。

第三章  评审

第十二条  省一级协会课题实行同行专家评审制。由协会秘书处组织协会会员单位有关专家进行评审。

第十三条  实行评审专家回避制度。凡本年度申报协会课题的专家，不得参与本年度课题的评审工作。

第十四条  省教育科学研究工作者协会秘书处负责组织协会课题的立项评审。评审程序为：

1.资格审查。省教育科学研究工作者协会秘书处按照本办法第四条、第九条和申报要求进行审查，合格者进入评审。

2.评审。进入评审的课题，由评审组专家依据统一制定的评审办法和标准，对通过资格审查的课题按照分值高低排序，确定本组拟立项课题，按比例确定重点课题。

3.协会秘书处对各组通过的拟立项课题进行审核、汇总和综合平衡，按照协会年度规划确定重点课题和一般课题在协会网站公示后，报协会会长审定。

第十五条  经评审批准立项的课题，由省教育科学研究工作者协会秘书处下达《湖南省教育科学研究工作者协会课题立项通知书》，通知课题申报人所在单位和课题主持人。

第十六条  评审专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1.不得以任何理由透露有关评审专家和课题申报材料。

2.不得在正式公布之前泄露会议评审结果。

3.不准违背评审纪律，接受请吃或收受礼金、礼品。

第十七条  省一级协会课题经费管理参照湖南省教育科学规划课题经费管理的规定执行。

第四章  管理

第十八条  省一级协会课题实行分级管理，按照分级管理的原则，省教育科学研究工作者协会秘书处对协会课题负有归口管理职责。

省一级协会课题的日常管理分别委托市州科研主管会员单位、高校会员单位科研管理机构和课题主持人所在单位科研主管部门负责。

省一级协会课题主持人及其所在单位要按本办法有关规定做好课题自我管理，采取措施加强对课题研究过程的检查和督促。

协会秘书处有权对课题研究情况和各会员单位课题管理情况进行必要的检查。

第十九条  课题主持人接到立项通知后，必须在三个月内组织开题，并及时将课题开题论证书报协会秘书处备案。《开题论证书》将作为课题结题的重要依据之一。

第二十条  凡有下列情况之一者，须由课题主持人提出书面请求，经所在单位和相关人员同意，以及市州高校科研管理部门同意，报协会秘书处审批，协会秘书处在10个工作日内及时回复：

1.变更课题主持人或课题管理单位；

2.课题完成延期一年以上或多次延期；

3.因故中止和撤销课题。

对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第二十一条  凡属下列情况之一的课题，由省教育科学研究工作者协会秘书处予以撤销；

有严重政治问题；剽窃他人成果；弄虚作假；成果与批准的课题严重不符的课题。

被撤销的课题负责人三年内不得申报省教育科学研究工作者协会课题。

第五章  结题

第二十二条  省一级协会课题结题由协会秘书处或委托市州、高校科研管理部门组织进行，结题形式主要有两种，一是审核验收结题，二是会议或通讯鉴定结题。会议或通讯鉴定结题采取自愿申请的办法。协会课题结题成果详见《湖南省教育科学研究工作者协会课题结题细则（试行）》。

第二十三条  省一级协会课题研究工作完成后，课题主持人应按照《湖南省教育科学研究工作者协会课题结题细则（试行）》进行具体操作，课题结题后，由省教育科学研究工作者协会颁发结题证书。

第六章  成果推广、评奖

第二十四条  省教育科学研究工作者协会秘书处及其委托管理机构、各课题组和课题组所在单位，应加强对省教育科学研究工作者协会课题成果的宣传、推广（包括成果报告会，学术研讨会、专题培训会以及网路推广，多渠道、多形式发布研究成果信息），促进成果的应用推广，充分发挥其在教育教学改革和发展实践中的作用。

第二十五条  省一级协会课题成果，在推广、评奖包括出版发表或向有关领导部门报告时，须在醒目位置标明“湖南省教育科学研究工作者协会课题成果”字样，并注明课题编号。

第二十六条  湖南省教育科学研究工作者协会课题优秀成果评选活动由协会秘书处具体组织，办法另行规定。

第七章  附  则

第二十七条  本办法自修定发布之日起实行。解释权和修改权属湖南省教育科学研究工作者协会。